弹性底垫+EPDM施工方法

- 基础要求

- 基础面必须为钢筋混泥土铺设，强度等级要达到二级公路以上地基标准。（沥青基础面必须采用球场专用沥青铺设，强度等级要达到二级公路以上地基标准，表面密实度达到96%以上）

- 在钢筋水泥铺设之前，必须先铺防水层。

- 场地四周必须要用完整的排水系统，必须采用明渠设计。

- 场地采用单面排水设计，泄水坡度需达到千分之六。

- 平整度需达到采用3米公路压尺测量不超过3mm误差。

- 地基表面无开裂、起沙、起粉。

- 新做水泥基础必硬化养护30天后（冬季时间顺延1-2倍），才可进行场地铺设。

- 开工前3天，通知施工方进厂。

- 铺设球场之前，必须对场地进行酸洗及打磨，确保地基层上无任何油脂、石油、灰尘、泥巴及其它杂物。

二、使用材料概述

1、防水底漆（MDI单组分胶水30%+醋酸丁酯70%）

2、MDI 环保胶水、改性碳酸钙

3、弹性底垫卷材、EPDM卷材

4、弹性划线漆

三、施工步骤

- 地基整理

- 新地基必须要在地基养护期30天后，方可施工。（冬季顺延1-2倍）

- 清除施工表面前，必须对基础进行酸洗，若有任何杂物或泥块，应清理干净。

- 基础若有油渍，需用清洁剂稀释后清洗。如严重部分需要铲除重新填补。

- 施工期间，天气必须良好，并确定在施工后24小时内不下雨,以免因胶水未干造成胶水失效影响工程质量。

- 若地基有出现积水、不平整等情况，可以使用MDI胶水涂布后用水泥砂浆补平。

- 防水底漆处理（防水底漆处理非常重要，一定要特别重视）

- 将MDI环保型胶水30%+醋酸町酯70%，混合均匀后喷涂，1公斤喷涂10平方米。

- 喷涂完以后要等1-2小时，待防水层干燥（防水层不发粘）灰土不沾手

- 弹性底垫卷材铺装

- 在粘贴卷材前，先把卷材展开，平铺在施工区域12小时后，再量好施工面积，进行场地预铺，预铺时要做适当的预留（建议预留5CM）。预铺时要标示好卷材的顺序、上下面，预铺时间为2个小时。

- 将MDI环保胶水加入3%改性碳酸钙，搅拌均匀。

- 将MDI环保胶水以每公斤涂布2.5-3.5平方米来粘贴卷材。涂胶水时两片卷材接缝处1cm宽度不要涂胶水，以免胶水从接缝渗透出来！

- 把卷材平直铺在刚涂好胶水的地面，卷材与卷材间的接口必须严密靠紧，用快粘胶将卷材间的接口粘在一起（建议间隔10cm处涂一点，快粘胶要涂在卷材的横截面处），然后用粘性不是很好的透明胶带,宽度约1~2公分将接口处粘住！（不能用有颜色的胶带，不能用粘性很好的胶带）。

- 用铁滚筒（重50KG以上）在上面来回滚压，让胶水和卷材及地面充分接合。

- 滚压开始时间为涂胶水后30分钟后，来回滚压时间为2-4小时。（特别在卷材铺装完2.5小时内，要不停的滚压，此时间胶水与卷材粘贴的黄金时间,实际滚压时间可在空白处作表干实验为准）滚压时遇到起鼓的地方，要用美工刀将起鼓处的气放掉，用美工刀倾斜45度，斜割卷材，将气放掉！

- 底垫卷材与地面完全结合，待胶水完全干了以后才可铺装EPDM面层。

- EPDM卷材铺装（底垫铺装完毕8小时以上）

  - 场地预铺，预铺时要做适当的预留（建议预留5CM）。预铺时要标示好卷材的顺序、上下面，预铺时间为2个小时。

  - 将MDI环保胶水加入5%改性碳酸钙，搅拌均匀。

3、将MDI环保胶水以每公斤涂布2.5-3.5平方米来粘贴卷材。涂胶水时两片卷材接缝处1cm宽度不要涂胶水，以免胶水从接缝渗透出来！

4、把卷材平直铺在刚涂好胶水的地面，卷材与卷材间的接口必须严密靠紧，用快粘胶将卷材间的接口粘在一起（建议间隔10cm处涂一点，快粘胶要涂在卷材的横截面处），然后用粘性不是很好的透明胶带将接口处粘住！（不能用有颜色的胶带，不能用粘性很好的胶带）。铺装场地的四周要用木条和钢钉固定（木条建议厚度2-3MM，宽度4-5CM，钢钉建议用2*25MM（30MM）木条与卷材接触的平面用透明胶带隔开）。

- 木条固定后，用铁滚筒（重50KG以上）在上面来回滚压，让胶水和卷材及地面充分接合。

- 滚压开始时间为涂胶水后30分钟，来回滚压时间为2-4小时。（特别在卷材铺装完2.5小时内，要不停的滚压，此时间胶水与卷材粘贴的黄金时间实际滚压时间可在空白处作表干实验为准）滚压时遇到起鼓的地方，要用美工刀将起鼓处的气放掉，用美工刀倾斜45度，斜割卷材，将气放掉！

- 胶水固化后，把木条去掉即可。

- 喷涂PU面漆（配比、用量请见附件！）

- 划线

- 依各种球场尺寸放线，以聚氨酯划线漆划线。

- 所有的线要使用毛刷来划，线与线之间用美纹纸隔开，待线漆干后把美纹纸去掉。

- 完工

- 在工程完工后，承包者要合理清理施工过程中留下的余料和废料，空容器和污水。建成的球场必须要有安全保护，确保不受人为的破坏。

四、注意事项

- 在场地施工前，地面必须保持干燥，温度必须在15度以上。

- 施工时地面温度不宜超过40度，晚上绝对不允许施工。

- 材料应按照材料说明所规定事项存放，MDI环保胶水避开高温湿热或避开露天存放。

- MDI环保胶水是潮气固化型胶水，如果天气预报有雨或有可能骤降雨时要特别小心。

- 球场应在完工48小时后，才可使用。