房地产项目开发费用一览表

表一：            创维宁南项目工程投资费用标准明细表

| 序号 |  | 费用名称 | 数量 | 费用标准（元/㎡） | 费用金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土地费用 |  | 213331.2 | 1111.1 | 32000.0 | 100万元/亩，320亩 |
| 二 | 前期工程费用 |  |  | 72.0 | 2072.8 |  |
| 1 |  | 规划设计费用 | 287997 | 60.0 | 1728.0 | 按总建筑面积，含总规费用 |
| 2 |  | 勘探费用 | 287997 | 5.0 | 144.0 |  |
| 3 |  | 标底编制 | 287997 | 0.8 | 22.5 | 按标底×1.2‰ |
| 4 |  | 招投标管理费 | 287997 | 0.2 | 5.6 | 按标底×0.3‰ |
| 5 |  | 工程审计 | 287997 | 1.0 | 28.1 | 决算价×1.5‰ |
| 6 |  | 购地形图 | 287997 | 0.1 | 2.0 |  |
| 7 |  | 放线、测绘 | 287997 | 0.1 | 1.5 |  |
| 8 |  | 临时水 | 518 | 0.9 | 25.9 | 供水费用×5% |
| 9 |  | 临时电 | 1440 | 4.0 | 115.2 | 供电费用×8% |
| 三 | 基础设施建设费 |  |  | 166.1 | 4783.6 |  |
| 1 |  | 供电工程 | 287997 | 50.0 | 1440.0 |  |
| 2 |  | 供水工程 | 287997 | 18.0 | 518.4 |  |
| 3 |  | 排污工程 | 287997 | 18.0 | 518.4 |  |
| 4 |  | 煤气工程 | 287997 | 10.0 | 288.0 |  |
| 5 |  | 室外管线费用 | 287997 | 8.0 | 230.4 |  |
| 6 |  | 道路广场工程 | 287997 | 11.0 | 316.8 |  |
| 7 |  | 绿化及环境艺术 | 287997 | 50.0 | 1440.0 |  |
| 8 |  | 变电站、煤气调压站、水泵房 | 287997 | 1.1 | 31.7 |  |
| 四 | 建安工程费 |  |  | 880.4 | 25356.6 |  |
| 1 |  | 桩基 | 287997 | 60.0 | 1728.0 |  |
| 2 |  | 单体土建 | 287997 | 650.0 | 18719.8 | 部分框架结构 |
| 3 |  | 电梯 | 287997 | 70.0 | 2016.0 | 分摊到总建筑面积 |
| 4 |  | 消防 | 287997 | 20.0 | 576.0 | 分摊到总建筑面积 |
| 5 |  | 智能化 | 287997 | 100.0 | 2880.0 |  |
| 6 |  | 质监费 | 287997 | 1.0 | 28.1 | 土建费×1.5‰ |
| 7 |  | 监理费 | 287997 | 13.0 | 374.4 | 土建费×2% |
| 8 |  | 大门 | 287997 | 3.5 | 100.0 |  |
| 9 |  | 幼儿园 | 287997 | 13.0 | 374.4 |  |
|  |  | 社区物管中心 | 287997 | 10.0 | 288.0 |  |
| 10 |  | 中心会所 | 287997 | 30.0 | 864.0 |  |
| 五 | 管理费用 |  |  | 24.0 | 692.1 |  |
| 1 |  | 公司运行管理费用(2年期间） | 64213 | 22.3 | 642.1 | 前四项费用×1% |
| 2 |  | 物管前期费用 |  | 1.7 | 50.0 |  |
| 六 | 不可预见费 |  | 64905 | 67.6 | 1947.2 | 前五项费用×3% |
|  |  | 土地平整费用 | 32000 | 44.4 | 1280.0 | 土地费用×4% |
|  |  | 公厕、垃圾站 | 287997 | 0.5 | 14.4 |  |
|  |  | 地下停车场 | 287997 | 7.9 | 227.5 |  |
|  |  | 其他 | 287997 | 15.9 | 457.9 |  |
| 七 | 销售费用 |  |  | 148.0 | 4262.4 |  |
| 1 |  | 可行性研究、策划费 | 106559 | 18.5 | 532.8 | 销售总额×5‰ |
| 2 |  | 销售代理费用 | 106559 | 74.0 | 2131.2 | 销售总额×2% |
| 3 |  | 广告费用 | 106559 | 55.5 | 1598.4 | 销售总额×1.5% |
| 八 | 银行利息 |  | 19200 | 60.0 | 1728.0 | 启动资金×6%×1.5年 |
| 九 | 税金 |  |  | 460.2 | 13253.8 |  |
| 1 |  | 营业税 | 106559 | 205.4 | 5914.0 | 销售总额×5.55% |
| 2 |  | 所得税 | 22242 | 254.9 | 7339.8 | 毛利润×33% |
|  | 总计 |  |  | 2989.5 | 86096.5 |  |
|  |  | 容积率 | 1.35 | 平均单价 | 3700.0 |  |

表二：        一品嘉园一期工程投资费用标准明细表

（以建筑面积35000平方米计）

| 编号 | 类别 | 收费项目 | 收费标准 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 一、二期工程土地费用总额 | 项目购置费用 | 2330.00元/平方米 | 16048.80 |
|  |  | 契税 |  | 660 |
|  |  | 小计 | 2426元/平方米 | 16708.80 |
| 1 | 一期工程土地费用 | 一期工程购置费用 | 2330.00元/平方米 | 8155 |
|  |  | 契税 |  | 335.37 |
|  |  | 小计 | 2426元/平方米 | 8490.37 |
| 2 | 勘探设计土地平整类 | 工程勘测费 |  | 5 |
|  |  | 工程设计费 |  | 5 |
|  |  | 土地平整费用 |  | 10 |
|  |  | 施工临时供水、供电等费用 |  | 15 |
|  |  | 小计 | 5.80元/平方米 | 35 |
| 3 | 行政事业性规定费用类 | 建设工程招投标管理费 |  | 1.14 |
|  |  | 建设工程标底编制费 |  | 11.38 |
|  |  | 建设工程标底审核费 |  | 1.89 |
|  |  | 建设工程决算审计费 |  | 1.14 |
|  |  | 城市道路占用费 | 主干道0.6元/天，次干道0.4元/天 | 10.16 |
|  |  | 城市道路挖掘费 |  | 10.16 |
|  |  | 建筑工程质量监督费 |  | 5.69 |
|  |  | 供电工程贴费 |  | 83.84 |
|  |  | 煤气建设费 |  | 60.98 |
|  |  | 自来水管网建设费 |  | 96.55 |
|  |  | 房屋开发管理费 |  | 44.21 |
|  |  | 市容、环保等费用 |  | 10.16 |
|  |  | 小计 | 96.37元/平方米 | 337.3 |
| 4 | 建筑工程类 | 桩基工程费 | 80元/平方米 | 280 |
|  |  | 土建费用（含半地下车库及材差） | 650元/平方米 | 2275 |
|  |  | 电气工程安装费 | 70元/平方米 | 245 |
|  |  | 设备安装费（通风等） | 14.52元/平方米 | 50.82 |
|  |  | 消防工程费 | 21.78元/平方米 | 76.23 |
|  |  | 煤气费用 | 12元/平方米 | 42 |
|  |  | 给排水工程费 | 49.36元/平方米 | 172.76 |
|  |  | 智能化配套工程费 | 20.32元/平方米 | 71.12 |
|  |  | 泵房工程费 |  | 15.24 |
|  |  | 环境工程费用 | 29.04元/平方米 | 355.74 |
|  |  | 道路工程费 | 14.52元/平方米 | 50.82 |
|  |  | 室外管线工程费用 |  | 111.79 |
|  |  | 监理费用 | 10.89元/平方米 | 38.12 |
|  |  | 大门 |  | 170 |
|  |  | 售楼处 |  | 30 |
|  |  | 小计 | 1138.47元/平方米 | 3984.64 |
| 5 | 外部基础设施配套工程类 | 外部接水工程费 |  | 15.24 |
|  |  | 外部接电工程费 | 14.52元/平方米 | 101.63 |
|  |  | 配电工程费 |  | 76.22 |
|  |  | 排污费 |  | 10.16 |
|  |  | 小计 | 58.07元/平方米 | 203.25 |
| 6 | 管理类 | 公司运行及管理费用 | （1+2+3+4+5）×1~3%，以1%计 | 130.51 |
|  |  | 物业管理前期费用 |  | 50 |
|  |  | 小计 |  | 180.51 |
| 7 | 不可预见类 | 不可预见费用 | （1+2+3+4+5+6）×1~3%，以1.5%计 | 198.47 |
| 8 | 财务费用 | 贷款利息 | 以贷款5000万元，贷款期为18个月计 | 540 |
| 9 | 销售类 | 项目策划费用 |  | 10 |
|  |  | 销售策划费用 |  | 10 |
|  |  | 广告费用 | 0.5~2%，以1%计 | 按销售收入计 |
|  |  | 销售管理费 | 0.5~1.5%，以1%计 | 按销售收入计 |
| 10 | 税收类 | 营业税及其附加 | 5.55% | 按销售收入计 |

表三：          大开发程阁老巷高层成本费用测算表

前提为工程依据计划进度表完成

| 序号 | 费用名称 |  |  | 数量 (平米) | 费用标准 元/平米 | 费用金额（万元） | 完成时间 | 实际付款时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土地费用 |  |  | 10000 | 8000 | 8000.00 |  |  |  |
| 二 | 前期工程费用 |  |  |  |  | 650.00 |  |  |  |
|  | 规划设计费 |  |  | 69472 | 65 | 451.57 | 2004.6.1 | 2002.7.1：10%； 2002.12.1：20%； 2003.6.1：10%； 2005.5.1：10%。 | 按建筑总面积，含总规费用 |
|  | 勘探费用 |  |  | 69472 | 5 | 34.74 | 2002.6.1 | 2002.7.1：50%； 2002.12.1：30%； 2003.6.1：10%； 2005.5.1：10%。 |  |
|  | 标底编制 |  |  |  |  | 37.50 | 2002.10.1 | 2002.12.1：50%； 2003.6.1：50%。 | 按3‰×标底 |
|  | 招投标管理 |  |  |  |  | 12.50 | 2002.10.1 | 2002.10.1 | 按1‰×标底 |
|  | 工程审计 |  |  |  |  | 18.70 | 2005.8.1 | 2005.10.1 | 按1.5‰×决算价 |
|  | 购地形图 |  |  |  |  | 0.60 | 2002.4.1 | 2002.4.1 |  |
|  | 放线、测绘 |  |  |  |  | 1.40 | 2002.6.30 | 2002.6.30 |  |
|  | 临时水 |  |  |  |  | 5.00 | 2002.6.1 | 2002.10.1 | 按程阁老巷现状 |
|  | 临时电 |  |  |  |  | 33.00 | 2002.6.1 | 2002.10.1 | 按程阁老巷现状 |
|  | 场地平整 |  |  |  |  | 5.00 | 2002.6.1 | 2002.12.1 | 场地已基本平整 |
|  | 可行性研究、策划费 |  |  |  |  | 40.00 | 2002.3.20 | 2002.7.1：25%； 2002.12.5：75%。 |  |
|  | 沙盘、动画 |  |  |  |  | 10.00 | 2002.4.1 | 2002.12.1 |  |
| 三 | 建安工程费 |  |  |  |  | 14946.00 |  |  |  |
|  | 桩基 |  |  | 69472 | 150 | 1042.08 | 2002.9.1-2003.1.1 | 2002.9.30：10%； 2003.1.2：40%； 2003.12.1：20%； 2005.5.1：30%。 |  |
|  | 土石方 |  |  | 41500方 | 33 | 136.95 | 2003.3.1-2003.4.1 | 2003.4.1：30%； 2003.12.1：40%； 2004.6.1：30%。 |  |
|  | 桩基检测（大小应变） |  |  |  |  | 10.00 | 2002.9.1 | 2003.5.1：50%； 2003.12.1：50%。 |  |
|  | 试桩桩基静载试验 |  |  |  |  | 20.00 | 2002.7.1-2002.9.1 | 2002.8.1：50%； 2002.12.1：30%； 2003.5.1：20%。 |  |
|  | 单体（土建、普通水电） |  |  | 69472 | 1800 | 12505.00 |  |  |  |
|  | 其中： |  | 消防 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯 |  | 150 |  |  |  |  |
|  | 质监 |  |  |  |  | 18.70 | 2003.3.1 | 2003.3.1 | 总造价×1.5‰ |
|  | 监理费 |  |  |  |  | 250.00 | 2002.7.1-2005.5.1 | 2002.7.1：10%； 2002.12.1：10%； 2003.6.1：10%；2003.12.1：10% 2004.6.1：10%； 2005.5.1：20%； 2005.12.1：20%。 | 总造价×2% |
|  | 智能化 |  |  |  |  | 200.00 | 2004.12.1前 | 2004.12.1：50%； 2005.5.1：20%； 2005.12.1：30%。 |  |
|  | 装潢（公共部分、裙房） |  |  |  |  | 750.00 |  | 2003.8.20：30% 2003.9.18：40%； 2004.6.1：30%。 |  |
|  | 其中 | 大堂 |  | 1300 | 2000 | 260.00 |  |  |  |
|  |  | 每层走廊 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  | 裙房外立面 |  |  |  | 225.00 |  |  |  |
|  |  | 网架、飘盖 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  | 装潢设计费 |  |  |  | 55.00 |  |  |  |
|  | 沉降观测 |  |  |  |  | 13 | 2003.4.1-2006.5.1 | 2003.6.1：30%； 2004.6.1：30%； 2005.6.1：30%； 2006.6.1：10%。 |  |
| 四 | 附属工程（广场、绿化） |  |  |  |  | 200.00 | 2005.2.1 | 2004.12.1：50%； 2005.5.1：30%； 2005.12.1：20%。 |  |
| 五 | 水、电、气费用 |  |  |  |  | 972.00 |  |  |  |
|  | 自来水管网建设费 |  |  | 69472 | 38 | 264.00 | 2005.2.1 | 2005.2.1 | 按38元/平米计 |
|  | 水增容费 |  |  |  |  | 48.00 | 2005.2.1 | 2005.2.1 | 按Φ150计 |
|  | 电增容费 |  |  |  |  | 70.00 | 2005.2.1 | 2005.2.1 | 按1220KVA×2Y计 |
|  | 供电工程、配电房 |  |  |  |  | 500.00 | 2005.2.1 | 2005.2.1：70%； 2005.6.1：30%。 |  |
|  | 供水工程、水泵房 |  |  |  |  | 10.00 | 2005.2.1 | 2005.2.1：70%； 2005.6.1：30% |  |
|  | 下水排污费用 |  |  |  |  | 80.00 | 2005.2.1 | 2005.5.1：50%； 2005.12.1：50%。 |  |
| 六 | 领照费用 |  |  | 69472 | 204 | 1417.00 | 2002.6.30 |  |  |
|  | 基础设施开发费 |  |  | 69472 | 170 |  |  |  |  |
|  | 墙改基金 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 消防设施建设费 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 教育附加费 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 人防费 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 白蚁防治费 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 七层以上 |
|  |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 七层以下 |
| 七 | 不可预见费 |  |  |  |  | 545.60 |  | 平均支出 | 二—六项和×3% |
| 八 | 公司管理费 |  |  |  |  | 526.00 |  | 平均支出 | 二—六项和×3% |
| 九 | 银行利息 |  |  |  |  | 480.00 |  | 平均支出 | 4000万元×6%×2年 |
| 十 | 销售费用 |  |  |  |  | 696.86 |  | 2003.9.18：40%； 2003.12.1：10%； 2004.6.1：30%； 2004.12.1：20%。 | 销售收入×2% |
| 十一 | 税金 |  |  |  |  | 3089.00 |  |  |  |
|  | 营业税 |  |  |  |  | 1937.00 |  |  | 销售收入×5.55% |
|  | 所得税 |  |  |  |  | 1152.00 |  |  | 销售收入×10%×33% |
|  | 合计 |  |  |  |  | 31522.46 |  |  | 一~十一 |